## Sheet1
TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ESTADO
Decidir Tipo de Pagina | Todos | 14 de Marzo | 14 de Marzo | Completado
Elegir template para pagina web | Benjamin Quintanilla | 19 de Marzo | 21 de Marzo | Completado
Hacer index con juegos | Matias Rain | 26 de Marzo | 26 de Marzo | Completado
Agregar navbar a index | Daniel Cruz | 26 de Marzo | 26 de Marzo | Completado
Agregar pagina de acerca a index | Benjamin Quintanilla | 26 de Marzo | 26 de Marzo | Completado
Utilizar boostrap | Benjamin Quintanilla | 28 de marzo | 2 de Abril | Completado
Agregar css para pagina | Daniel Cruz | 2 de Abril | 2 de Abril | Completado
Agregar funciones de javascript | Benjamin Quintanilla | 4 de Abril | 9 de Abril | Completado
Realizar htmls para cada juego | Matias Rain | 26 de Marzo | 28 de Marzo | Completado
Agregar informacion de cada juego | Daniel Cruz | 28 de Marzo | 28 de Marzo | Completado
Crear html de juegos populares | Matias Rain | 26 de Marzo | 26 de Marzo | Completado
crear html de proximos juegos | Benjamin Quintanilla | 28 de marzo | 28 de Marzo | Completado
Agregar carrusel con juegos en index | Benjamin Quintanilla | 2 de Abril | 9 de Abril | Completado
Agregar sistema de "carrito" | Daniel Cruz | 4 de Abril | 16 de Abril | Completado
Agregar reseña a cada juego | Matias Rain | 4 de Abril | 9 de Abril | Completado
Agregar funcion de carrito a cada juego | Daniel Cruz | 16 de Abril | 16 de Abril | Completado
Decidir que base de datos ocupar | Todos | 6 de Junio | 6 de Junio | Completado
Conectar la pagina web con xampp | Benjamin Quintanilla | 6 de Junio | 6 de Junio | Completado
Crear tablas sql usuario para login | Matias rain | 11 de Junio | 11 de Junio | Completado
Creacion de crear cuenta | Matias rain | 11 de Junio | 11 de Junio | Completado
Creacion de inicio de sesion | Daniel Cruz | 11 de Junio | 11 de Junio | Completado
Agregar phps para funcionalidades | Daniel Cruz/Matias Tain | 11 de Junio | 13 de Junio | Completado
Crear tabla sql para reseñas | Matias Rain | 17 de Junio | 20 de Junio | Completado
Agregar nueva funcionalidad de reseñas | Daniel Cruz | 20 de Junio | 23 de Junio | Completado
Agregar opcion de cerrar sesion | Matias rain | 13 de Junio | 23 de Junio | Completado
Arreglar errores y mejoras en general | Todos | 16 de Marzo | 24 de Junio | Completado